## 第22号様式の3(第15条の4関係)
第22号様式の3(第15条の4関係) | [33 empty] | 第22号様式の3(第15条の4関係)
建築工事施工結果報告書(延べ面積が500m2を超える建築物)(中間・完了) | [33 empty] | 建築工事施工結果報告書(延べ面積が500m2を超える建築物)(中間・完了)
| 下記のとおり建築工事施工結果を報告します。 | [33 empty] | 下記のとおり建築工事施工結果を報告します。
| この報告書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 | [33 empty] | この報告書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
[25 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 | [29 empty] | 令和 |  | ○ |  | 年 | ○ |  | 月 | ○ |  | 日
| 株式会社Ｊ建築検査センター 代表取締役 丹野 智幸 様 | [33 empty] | 株式会社Ｊ建築検査センター 代表取締役 丹野 智幸 様
| 代表となる工事監理者 | [5 empty] | 住 所 | [19 empty] | 電話 | [7 empty] | 代表となる工事監理者 | [6 empty] | 住 所 |  |  | 港区赤坂□-□-□ | [18 empty] | 電話 |  |  | 03-XXXX-XXXX
[7 empty] | 会社名 | [8 empty] | ( |  | )級建築士事務所( | [9 empty] | )登録第( |  |  |  | )号 | [9 empty] | 会社名 |  |  | 東京設計 | [7 empty] | ( | 一 | )級建築士事務所( | [6 empty] | 都知事 |  |  | )登録第( |  |  |  | 1111 |  |  | )号
[7 empty] | 氏 名 | [8 empty] | ( |  | )級 | 建 築 士( | [8 empty] | )登録第( |  |  |  | )号 | [9 empty] | 氏 名 |  |  | 山田一郎 | [7 empty] | ( | 一 | )級 |  | 建 築 士( |  |  |  |  | 大臣 |  |  | )登録第( |  |  |  | 2222 |  |  | )号
| 工事施工者 | [5 empty] | 住 所 | [19 empty] | 電話 | [7 empty] | 工事施工者 | [6 empty] | 住 所 |  |  | 千代田区日本橋□-□-□ | [18 empty] | 電話 |  |  | 03-XXXX-XXXX
[7 empty] | 会社名 | [9 empty] | 建設業の許可 |  |  | 大臣・知事 | [7 empty] | 第( |  |  |  | )号 | [9 empty] | 会社名 |  |  | 中央建設（株） | [8 empty] | 建設業の許可 | [5 empty] | 大臣・知事 |  |  |  | 特-3 |  |  | 第( |  | 12345 |  |  | )号
[7 empty] | 氏 名 | [34 empty] | 氏 名 |  |  | 代表取締役 川本太郎
[15 empty] | (法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) | [35 empty] | (法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
|  |  | 品質窓口責任者氏名 | [23 empty] | 電話 | [9 empty] | 品質窓口責任者氏名 | [7 empty] | 東 三郎 | [18 empty] | 電話 |  |  | 03-XXXX-XXXX
| 下記の建築工事施工結果については、工事監理者より報告を受けました。 | [33 empty] | 下記の建築工事施工結果については、工事監理者より報告を受けました。
| 建築主 | [5 empty] | 住 所 | [19 empty] | 電話 | [7 empty] | 建築主 | [6 empty] | 住 所 |  |  | 千代田区富士見□-□ | [18 empty] | 電話 |  |  | 03-XXXX-XXXX
[7 empty] | 会社名 | [34 empty] | 会社名 |  |  | 日本（株）
[7 empty] | 氏 名 | [34 empty] | 氏 名 |  |  | 代表取締役 中島高志
[15 empty] | (法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) | [35 empty] | (法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
| 記 | [33 empty] | 記
| (1) | 建築工事施工計画報告書受付年月日及び番号 | [12 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 第 | [5 empty] | 号 |  |  | (1) | 建築工事施工計画報告書受付年月日及び番号 | [14 empty] | 令和 |  |  | ○ | 年 | ○ |  | 月 | ○ |  | 日 |  |  | 第 | △△ | [6 empty] | 号
| (2) | 工事 現場 |  | ① 名 称 | [14 empty] | 工区 |  |  | ③工事の種類 | [5 empty] | 新築 ・増築 ・改築 | [6 empty] | (2) | 工事 現場 |  | ① 名 称 |  |  |  |  | 日本株式会社丸の内ビル | [11 empty] | A |  | 工区 |  |  | ③工事の種類 |  |  |  |  | 新築 ・増築 ・改築
[19 empty] | 棟 | [37 empty] | 棟
|  |  |  | ② 所在地 | [9 empty] | 区 | [23 empty] | ② 所在地 |  |  |  |  | 東京都千代田 | [6 empty] | 区 |  | 丸の内2丁目4番3号
[14 empty] | 市 | [35 empty] | 市
| (3) | 代表となる設計者 | [5 empty] | 氏名 | [6 empty] | 所属会社 | [13 empty] | 電話 | [5 empty] | (3) | 代表となる設計者 | [7 empty] | 氏名 |  | 山田一郎 |  |  |  |  | 所属会社 |  |  |  | 東京設計 | [10 empty] | 電話 |  | 03-0000-0000
| (4) | 構造設計者 | [5 empty] | 氏名 | [6 empty] | 所属会社 | [13 empty] | 電話 | [5 empty] | (4) | 構造設計者 | [7 empty] | 氏名 |  | 山野光男 |  |  |  |  | 所属会社 |  |  |  | 東京設計 | [10 empty] | 電話 |  | 03-0000-0000
| (5) | 現場代理人( 所 長 ) | [5 empty] | 氏名 | [6 empty] | 現場事務所 | [13 empty] | 電話 | [5 empty] | (5) | 現場代理人 | [7 empty] | 氏名 |  | 多賀正一 |  |  |  |  | 現場事務所 |  |  |  | 千代田区丸の内2-4-3 | [10 empty] | 電話 |  | 03-0000-0000
( 所 長 )
| (6) | 品質管理責任者 | [5 empty] | 氏名 | [6 empty] | 所属会社 | [13 empty] | 電話 | [5 empty] | (6) | 品質管理責任者 | [7 empty] | 氏名 |  | 本田三郎 |  |  |  |  | 所属会社 |  |  |  | 東京設計 | [10 empty] | 電話 |  | 03-0000-0000
| (7) | 階 数 |  | 地上 | 階・地下 |  |  |  | 階 塔屋 |  |  | 階 |  |  | (8)建築面積 | [6 empty] | ㎡ |  | (9)延べ面積 | [7 empty] | ㎡ |  |  | (7) | 階 数 |  | 地上 | ○ | 階・地下 |  |  |  | ○ | 階 塔屋 |  | ○ | 階 |  |  | (8)建築面積 |  |  |  | 0,00.00 |  |  |  |  | ㎡ |  | (9)延べ面積 |  |  |  | 0,00.00 | [5 empty] | ㎡
| (10) | 高 さ |  | 軒高 |  |  |  | m 最高 |  |  |  |  | m |  | (11)確認済証交付機関 | [19 empty] | (10) | 高 さ |  | 軒高 | 0 |  |  |  | m 最高 |  |  | 0 |  |  | m |  | (11)確認済証交付機関 | [10 empty] | (東京都）
| (12) | 確認・計画通知、年月日及び番号 | [7 empty] | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 第 | [8 empty] | 号 |  |  |  |  | (12) | 確認・計画通知、年月日及び番号 | [9 empty] | 令和 | 3 | 年 | ○ |  | 月 | ○ |  | 日 | 都市建指確 |  |  |  | 第 |  | △△△△ | [5 empty] | 号
| (13) | 計画変更年月日及び番号 | [7 empty] | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 第 | [8 empty] | 号(変更内容は別紙) |  |  |  |  | (13) | 計画変更年月日及び番号 | [9 empty] | 令和 | 3 | 年 | ○ |  | 月 | ○ |  | 日 | 都市建指確 |  |  |  | 第 |  | △△△△ | [5 empty] | 号(変更内容は別紙)
[10 empty] | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 第 | [8 empty] | 号(変更内容は別紙) | [15 empty] | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  |  | 第 | [7 empty] | 号(変更内容は別紙)
| (14) | 構造計算の方法 |  |  |  | (X)ルート1-（ |  |  |  |  | )・ルート2-( | [5 empty] | )・ルート3 |  |  |  | 限界耐力計算 ・時刻歴応答解析 | [13 empty] | (14) | 構造計算の方法 |  |  |  |  | (X)ルート1-（ | [5 empty] | )・ルート2-( | [6 empty] | )・ルート3 |  |  |  |  | 限界耐力計算 ・時刻歴応答解析
[6 empty] | (Y)ルート1-（ |  |  |  |  | )・ルート2-( | [5 empty] | )・ルート3 |  |  |  | その他( | [11 empty] | ) | [7 empty] | (Y)ルート1-（ | [5 empty] | )・ルート2-( | [6 empty] | )・ルート3 |  |  |  |  | その他( | [13 empty] | )
| (15) | [21 empty] | ※受付欄 | [11 empty] | (15) | 当該工事では、地中梁のマスコンクリート躯体における高強度コンクリートの管理に重点をおいた。また、コンクリート打設前の配筋検査ではチェックシートを用いることで確実な施工の確認ができた。 | [24 empty] | ※受付欄
| 監理者総合所見 | [33 empty] | 監理者総合所見
[22 empty] | (注意)※印のある欄は、記入しないでください。 | [37 empty] | (注意)※印のある欄は、記入しないでください。
[27 empty] | (日本産業規格A列4番) | [36 empty] | (日本産業規格A列4番)
中間検査は、特定工程である2階のはり及び床又は基礎等（延べ面積10,000㎡を超える場合）の配筋工事までの躯体工事が終了し、各種の試験・検査結果、不具合部分の処置及び躯体部分の工事監理の状況がまとまった段階で報告する。
こちらは参考例です
工区分け、別棟がある場合は記載してください
(8)(9)面積は、小数点第三位以下を切り捨て
第二位まで表示してください
（確認申請書と整合させてください）
(10) 高さは、小数点第三位まで表示してください
（確認申請書と整合させてください）
(15) 工事監理者が当該建設工事の進捗状況、材料の品質と強度、各階配筋検査及びコンクリート打設・養生について総合的所見を記入してください。工事監理日誌や検査等の指示記録に基づくものであることが必要です。
（木造は木造500㎡以下の参考例をご覧ください）
※ 監理報告のため、「特になし」では受付及び済証交付行えません。
・セル内折り返して表示する際はフォントサイズにご注意ください。
・提出前に印刷プレビューで文字がきちんと表示されているかご確認をお願いいたします。
・混構造の場合、構造毎の建築工事施工結果報告書を提出してください。

## 様式3
様式3 | [22 empty] | 様式3
| 鉄筋継手の試験検査結果(検査ロットごと)報告（延べ面積が500㎡を超える建築物） | [22 empty] | 鉄筋継手の試験検査結果(検査ロットごと)報告（延べ面積が500㎡を超える建築物）
| ロット | 鉄筋継手部位 |  |  |  | 鉄筋継手の工法 |  |  | 使用鉄筋の種別 |  | 試験・検査機関名 |  | 破断位置(本数を記入) |  |  |  | 降伏点(N／mm2) |  |  |  |  | 検査ロットの合否 |  | ロット | 鉄筋継手部位 |  |  |  | 鉄筋継手の工法 |  |  | 使用鉄筋の種別 |  |  |  | 試験・検査機関名 |  | 破断位置(本数を記入) | [5 empty] | 降伏点(N／mm2) |  |  |  |  | 検査ロットの合否
[11 empty] | （都登録番号） | [24 empty] | （都登録番号）
[6 empty] | 継手施工業者名 |  |  | 継手の試験・検査方法 |  | 試験・検査年月日 |  | 合否(本数を記入) |  |  |  | 引張強さ(N／mm2) | [11 empty] | 継手施工業者名 |  |  | 継手の試験・検査方法 |  |  |  | 試験・検査年月日 |  | 合否(本数を記入) | [5 empty] | 引張強さ(N／mm2)
| NO. | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | NO. | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 | [6 empty] | SD | D |  |  | 母( | ) 継( |  | ) | [5 empty] | 合・否 |  | 1 | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 |  |  |  | 圧接継手 |  |  | SD | 345 | D | 29 | (公財)防災センター (試A○○-(○○)-○） |  | 母( | 5 | ) 継( |  | 0 | ) | 397 | 399 | 395 | 397 | 397 | 合・否
|  |  | 階柱 |  | 階梁 |  |  |  | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合( | ) 否( |  | ) | [9 empty] | 階柱 |  | 階梁 | 株式会社□□圧接 |  |  | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | R○.○.○○ |  | 合( | 5 | ) 否( |  | 0 | ) | 604 | 602 | 601 | 599 | 601
|  | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 | [6 empty] | SD | D |  |  | 母( | ) 継( |  | ) | [5 empty] | 合・否 |  | 2 | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 | [6 empty] | SD | 345 | D | 29 | (一財)○○試験所 (試A○○-(○○)-○） |  | 母( | 5 | ) 継( |  | 0 | ) | 403 | 397 | 395 | 396 | 395 | 合・否
|  |  | 階柱 |  | 階梁 |  |  |  | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合( | ) 否( |  | ) | [9 empty] | 階柱 |  | 階梁 | ○△圧接(株） |  |  | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | R○.○.○○ |  | 合( | 5 | ) 否( |  | 0 | ) | 602 | 601 | 599 | 601 | 602
|  | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 | [6 empty] | SD | D |  |  | 母( | ) 継( |  | ) | [5 empty] | 合・否 |  | 3 | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 |  |  |  | 機械式継手 |  |  | SD |  | D |  | (一財)○○試験所 (試A○○-(○○)-○） |  | 母( |  | ) 継( |  |  | ) | [5 empty] | 合・否
|  |  | 階柱 |  | 階梁 |  |  |  | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合( | ) 否( |  | ) | [8 empty] | B1 | 階柱 |  | 階梁 | ○○（株） |  |  | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | R○.○.○○ |  | 合( | ○ | ) 否( |  | ○ | )
|  | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 | [6 empty] | SD | D |  |  | 母( | ) 継( |  | ) | [5 empty] | 合・否 |  | 4 | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 |  |  |  | 圧接継手 |  |  | SD | 345 | D | 25 | (公財)防災センター (試A○○-(○○)-○） |  | 母( | 5 | ) 継( |  | 0 | ) | 377 | 375 | 381 | 379 | 383 | 合・否
|  |  | 階柱 |  | 階梁 |  |  |  | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合( | ) 否( |  | ) | [9 empty] | 階柱 |  | 階梁 | 株式会社□□圧接 |  |  | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | R○.○.○○ |  | 合( | 5 | ) 否( |  | 0 | ) | 582 | 580 | 581 | 578 | 579
|  | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 | [6 empty] | SD | D |  |  | 母( | ) 継( |  | ) | [5 empty] | 合・否 |  | 5 | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 | [6 empty] | SD | 345 | D | 25 |  |  | 母( | 4 | ) 継( |  | 1 | ) | 381 | 375 | 385 | 381 | 382 | 合・否
|  |  | 階柱 |  | 階梁 |  |  |  | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合( | ) 否( |  | ) | [9 empty] | 階柱 |  | 階梁 |  |  |  | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | R○.○.○○ |  | 合( | 4 | ) 否( |  | 1 | ) | 580 | 488 | 570 | 576 | 581
|  | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 | [6 empty] | SD | D |  |  | 母( | ) 継( |  | ) | [5 empty] | 合・否 |  | 6 | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 | [6 empty] | SD |  | D |  |  |  | 母( | 10 | ) 継( |  | 0 | ) | 383 | 379 | 385 | 381 | 379 | 合・否
|  |  | 階柱 |  | 階梁 |  |  |  | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合( | ) 否( |  | ) | [9 empty] | 階柱 |  | 階梁 |  |  |  | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | R○.○.○○ |  | 合( | 10 | ) 否( |  | 0 | ) | 572 | 580 | 570 | 574 | 578
|  | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 | [6 empty] | SD | D |  |  | 母( | ) 継( |  | ) | [5 empty] | 合・否 |  |  | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 | [6 empty] | SD | 345 | D | 25 |  |  | 母( |  | ) 継( |  |  | ) | 383 | 379 | 379 | 377 | 376 | 合・否
|  |  | 階柱 |  | 階梁 |  |  |  | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合( | ) 否( |  | ) | [9 empty] | 階柱 |  | 階梁 |  |  |  | 引張 ・ 非破壊 | [5 empty] | 合( |  | ) 否( |  |  | ) | 584 | 580 | 582 | 580 | 582
|  | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 | [6 empty] | SD | D |  |  | 母( | ) 継( |  | ) | [5 empty] | 合・否 |  | 7 | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 |  |  |  | 圧接継手 |  |  | SD | 345 | D | 25 |  |  | 母( |  | ) 継( |  |  | ) | [5 empty] | 合・否
|  |  | 階柱 |  | 階梁 |  |  |  | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合( | ) 否( |  | ) | [9 empty] | 階柱 |  | 階梁 | ○△圧接（株） |  |  | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 試験未了 |  | 合( |  | ) 否( |  |  | )
|  | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 | [6 empty] | SD | D |  |  | 母( | ) 継( |  | ) | [5 empty] | 合・否 |  |  | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 | [6 empty] | SD |  | D |  |  |  | 母( |  | ) 継( |  |  | ) | [5 empty] | 合・否
|  |  | 階柱 |  | 階梁 |  |  |  | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合( | ) 否( |  | ) | [9 empty] | 階柱 |  | 階梁 |  |  |  | 引張 ・ 非破壊 | [5 empty] | 合( |  | ) 否( |  |  | )
|  | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 | [6 empty] | SD | D |  |  | 母( | ) 継( |  | ) | [5 empty] | 合・否 |  |  | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 |  |  |  | 圧接継手 |  |  | SD | 345 | D | 29 | ○○検査(株) (筋-○○-(○)-○○） |  | 母( |  | ) 継( |  |  | ) | [5 empty] | 合・否
|  |  | 階柱 |  | 階梁 |  |  |  | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | 合( | ) 否( |  | ) | [9 empty] | 階柱 |  | 階梁 | （株）□□圧接 |  |  | 引張 ・ 非破壊 |  |  |  | R○.○.○○ |  | 合( | ○ | ) 否( |  | ○ | )
| 試験・検査確認欄 (合計) |  |  | 継手箇所数(箇所) |  |  |  | 試験回数(回) |  | 注2) |  | 超音波深傷・測定検査 |  |  | 変更理由 | [8 empty] | 試験・検査確認欄 (合計) |  |  | 継手箇所数(箇所) |  |  |  | 試験回数(回) |  |  | 注2) |  |  | 超音波深傷・測定検査 |  |  |  | 変更理由
[10 empty] | 防災センター試験回数(回) |  | （箇所/ロット又は％） | [21 empty] | 防災センター試験回数(回) |  |  | （箇所/ロット又は％） |  |  |  | 地下への鉄筋の搬入や作業性の条件により長尺物が使えず圧接箇所数が増加したため
|  |  |  | 計画 |  |  | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | [13 empty] | 計画 |  |  | 実施 | 計画 | 実施 |  | 計画 |  | 実施 | 計画 | 実施
[27 empty] | ○,○○○ |  |  | ○,○○○ | ○○ | ○○ |  | △ |  | ○
| (注意) 1 不合格による再試験の場合は次行(上段)に「再試験」と記入すること。 | [22 empty] | (注意) 1 不合格による再試験の場合は次行(上段)に「再試験」と記入すること。
| 2 防災センターとは、(公財)東京都防災・建築まちづくりセンターのことをいう。 | [22 empty] | 2 防災センターとは、(公財)東京都防災・建築まちづくりセンターのことをいう。
[20 empty] | (日本産業規格A列4番) | [26 empty] | (日本産業規格A列4番)
再試験
（非破壊検査の記入例）
中間までの分→
こちらは参考例です

## 様式4
様式4 | [26 empty] | 様式4
| コンクリートの試験検査結果(検査ロットごと)報告（延べ面積が500㎡を超える建築物） | [26 empty] | コンクリートの試験検査結果(検査ロットごと)報告（延べ面積が500㎡を超える建築物）
| ロット | 打設箇所 |  |  |  |  | 打設年月日 |  |  | コンクリートの種類 |  |  | 塩化物量 | スランプ | コンクリート 温度 | 設計基準強度 |  |  | 呼び強度 | 合否判定 | 判定基準強度値 |  | 合否判定 | 材齢 | 圧縮強度③ | 試験機関名 |  | ロット | 打設箇所 |  |  |  |  | 打設年月日 |  |  | コンクリートの種類 |  |  | 塩化物量 | スランプ | コンクリート 温度 | 設計基準強度 |  |  | 呼び強度 | 合否判定 | 判定基準強度値 |  | 合否判定 | 材齢 | 圧縮強度③ | 試験機関名
[13 empty] | (kg／m3) | (cm) | (℃) | (N／mm2) |  |  | （調合管理強度） |  | (N／mm2) |  |  | (日) | (N／mm2) | （都登録番号） | [13 empty] | (kg／m3) | (cm) | (℃) | (N／mm2) |  |  | （調合管理強度） |  | (N／mm2) |  |  | (日) | (N／mm2) | （都登録番号）
|  | 打込容量(m3) |  |  |  |  | 天候 | 気温 |  | セメント の種類 |  |  | 測定器 | 空気量 | 供試体の 養生方法 | 品質基準強度 (N／mm2) |  |  | 圧縮強度① (N／mm2) |  | 材齢 | 圧縮強度② |  | 材齢 | 圧縮強度④ | 生コン工場 |  |  | 打込容量(m3) |  |  |  |  | 天候 | 気温 |  | セメント の種類 |  |  | 測定器 | 空気量 | 供試体の 養生方法 | 品質基準強度 (N／mm2) |  |  | 圧縮強度① (N／mm2) |  | 材齢 | 圧縮強度② |  | 材齢 | 圧縮強度④ | 生コン工場
| NO. | [6 empty] | (℃) | [5 empty] | (％) | [6 empty] | (日) | (N／mm2) |  | (日) | (N／mm2) |  |  | NO. | [6 empty] | (℃) | [5 empty] | (％) | [6 empty] | (日) | (N／mm2) |  | (日) | (N／mm2)
|  | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 | [7 empty] | 普・軽1・軽2 | [17 empty] | 1 | 杭・耐圧盤・地中梁 |  |  |  |  | R○.○.○○ |  |  | 普・軽1・軽2 |  |  | 0.025 | 18.5 | 25 | 30 |  |  | 3 | 合 | 33 |  | 合 |  |  | (公財)防災センター (試A-○○-(○)-○）
|  |  | 階立上り～ |  |  | 階床 | [23 empty] | 階立上り～ |  |  | 階床
[10 empty] | N ・H ( |  | ) | [16 empty] | 72 |  |  |  |  | くもり | 20 |  | N ・H ( |  | ) | ××塩分計 | 4.2 | 標準 | 30 |  |  | 42.2 |  | 28 | 41.2 |  |  |  | 首都○○(株)○△工場
|  | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 | [7 empty] | 普・軽1・軽2 | [18 empty] | 杭・耐圧盤・地中梁 |  |  |  |  | R○.○.○○ |  |  | 普・軽1・軽2 |  |  | 0.025 | 18.5 | 24 | 30 |  |  | 33 | 合 | 33
|  |  | 階立上り～ |  |  | 階床 | [21 empty] | 2 |  | 階立上り～ |  |  | 階床 | [16 empty] | 合
[10 empty] | N ・H ( |  | ) | [16 empty] | 42 |  |  |  |  | 晴 | 21 |  | N ・H ( |  | ) | ↑ | 4 | ↑ | 30 |  |  | 41.5 |  | 28 | 40.2
|  | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 | [7 empty] | 普・軽1・軽2 | [18 empty] | 杭・耐圧盤・地中梁 | [7 empty] | 普・軽1・軽2
|  |  | 階立上り～ |  |  | 階床 | [23 empty] | 階立上り～ |  |  | 階床
[10 empty] | N ・H ( |  | ) | [24 empty] | N ・H ( |  | )
|  | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 | [7 empty] | 普・軽1・軽2 | [17 empty] | 13 | 杭・耐圧盤・地中梁 |  |  |  |  | R○.○.○○ |  |  | 普・軽1・軽2 |  |  | 0.033 | 18.5 | 23 | 36 |  |  | 39 |  | 39 |  |  |  |  | (財)○○試験所 (試A-○○-(○)-○）
|  |  | 階立上り～ |  |  | 階床 | [23 empty] | 階立上り～ |  |  | 階床
[10 empty] | N ・H ( |  | ) | [16 empty] | 140 |  |  |  |  | くもり | 16 |  | N ・H ( |  | ) | ××塩分計 | 4.5 | 現場水中 | 36 |  |  | 43.5 |  | 28 | 42.5 |  |  |  | 臨海生コン(株) ○×工場
|  | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 | [7 empty] | 普・軽1・軽2 | [17 empty] | 14 | 杭・耐圧盤・地中梁 | [7 empty] | 普・軽1・軽2 |  |  |  | 17.5 | 24 |  |  |  | 39 |  | 39
|  |  | 階立上り～ |  |  | 階床 | [22 empty] | ○ | 階立上り～ |  | ○ | 階床
[10 empty] | N ・H ( |  | ) | [16 empty] | 140 | [7 empty] | N ・H ( |  | ) |  | 4.3 | ↑ |  |  |  | 42.6 |  | 28 | 44
|  | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 | [7 empty] | 普・軽1・軽2 | [17 empty] | 15 | 杭・耐圧盤・地中梁 |  |  |  |  | R○.○.○○ |  |  | 普・軽1・軽2 |  |  | 0.022 | 17.5 | 25 | 36 |  |  | 39 |  | 39
|  |  | 階立上り～ |  |  | 階床 | [22 empty] | ○ | 階立上り～ |  | ○ | 階床
[10 empty] | N ・H ( |  | ) | [16 empty] | 72 |  |  |  |  | 晴 | 20 |  | N ・H ( |  | ) | ××塩分計 | 3.9 | 現場水中 | 36 |  |  | 試験未了 |  |  | 試験未了
|  | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 | [7 empty] | 普・軽1・軽2 | [17 empty] | 16 | 杭・耐圧盤・地中梁 | [7 empty] | 普・軽1・軽2 |  |  |  | 19 | 26 |  |  |  | 39 |  | 39
|  |  | 階立上り～ |  |  | 階床 | [22 empty] | ○ | 階立上り～ |  | ○ | 階床
[10 empty] | N ・H ( |  | ) | [16 empty] | 145 | [7 empty] | N ・H ( |  | ) |  | 3.8 | ↑ |  |  |  | 試験未了 |  |  | 試験未了
|  | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 | [7 empty] | 普・軽1・軽2 | [18 empty] | 杭・耐圧盤・地中梁 | [7 empty] | 普・軽1・軽2 | [10 empty] | 33
|  |  | 階立上り～ |  |  | 階床 | [23 empty] | 階立上り～ |  |  | 階床
[10 empty] | N ・H ( |  | ) | [24 empty] | N ・H ( |  | ) | [8 empty] | 28 | 41.2
|  | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 | [7 empty] | 普・軽1・軽2 | [18 empty] | 杭・耐圧盤・地中梁 | [7 empty] | 普・軽1・軽2 | [10 empty] | 33
|  |  | 階立上り～ |  |  | 階床 | [23 empty] | 階立上り～ |  |  | 階床
[10 empty] | N ・H ( |  | ) | [24 empty] | N ・H ( |  | ) | [8 empty] | 28 | 41.2
|  | 杭 ・耐圧盤 ・地中梁 | [7 empty] | 普・軽1・軽2 | [18 empty] | 杭・耐圧盤・地中梁 |  |  |  |  | R○.○.○○ |  |  | 普・軽1・軽2 |  |  | 0.015 | 48.5 | 23.2 | 39 |  |  | 43 | 合 | 33 |  |  |  |  | (公財)防災センター (試B-○○-(○)-○）
|  |  | 階立上り～ |  |  | 階床 | [22 empty] | ○ | 階立上り～ |  | ○ | 階床
[10 empty] | N ・H ( |  | ) | [16 empty] | 95 |  |  |  |  | 晴 | 22 |  | N ・H ( |  | ) | ××塩分計 | 4.5 | 標準 | - |  |  | 53.8 |  | 28 | 53.2 |  |  |  | 首都○○(株)○△工場
| 試験確認欄 |  |  | 打込容積(m3) |  |  |  |  | 試験回数(回) |  |  |  |  | 防災センター試験回数(回) |  |  | 変更理由 | [10 empty] | 試験確認欄 |  |  | 打込容積(m3) |  |  |  |  | 試験回数(回) |  |  |  |  | 防災センター試験回数(回) |  |  | 変更理由
| (合計) |  |  | 計画 |  | 実施 |  |  | 計画 |  | 実施 |  |  | 計画 | 実施 | [12 empty] | (合計) |  |  | 計画 |  | 実施 |  |  | 計画 |  | 実施 |  |  | 計画 | 実施 |  | 工区割の変更によりコンクリート打設回数が増加したため、試験回数が増加した。
[31 empty] | ○,○○○ |  | ○,○○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ○○ | ☓
| (注意) |  | 1 圧縮強度 |  | ① 受入検査(標準養生試験体)＝使用するコンクリートの検査 | [10 empty] | ③ 支柱除去時期決定用試験体(現場水中養生試験体) | [11 empty] | (注意) |  | 1 圧縮強度 |  | ① 受入検査(標準養生試験体)＝使用するコンクリートの検査 | [10 empty] | ③ 支柱除去時期決定用試験体(現場水中養生試験体)
[5 empty] | ② 構造体コンクリートの検査(現場水中養生、現場封かん養生、コア又は標準養生試験体) | [10 empty] | ④ プレストレス導入時期決定用試験体(現場水中養生試験体) | [15 empty] | ② 構造体コンクリートの検査(現場水中養生、現場封かん養生、コア又は標準養生試験体) | [10 empty] | ④ プレストレス導入時期決定用試験体(現場水中養生試験体)
|  |  | 2 防災センターとは、(公財)東京都防災・建築まちづくりセンターのことをいう。 | [26 empty] | 2 防災センターとは、(公財)東京都防災・建築まちづくりセンターのことをいう。
[18 empty] | (日本産業規格A列4番) | [26 empty] | (日本産業規格A列4番)
（高強度コンクリートの記入例）
中間までの分→
こちらは参考例です
中間検査時ご提出の際に4週強度試験結果が出ていない場合は、1週強度試験結果を記載してください

## 様式5
様式5 | [12 empty] | 様式5
| 鉄筋及びコンクリー卜工事における施工管理状況報告（延べ面積が500㎡を超える建築物） | [12 empty] | 鉄筋及びコンクリー卜工事における施工管理状況報告（延べ面積が500㎡を超える建築物）
| 工事監理者の検査等における主な指示・指摘事項と是正方法 | [12 empty] | 工事監理者の検査等における主な指示・指摘事項と是正方法
[15 empty] | 杭 |  |  | R○.○.○○ |  | 地中障害による杭位置の変更指示
[15 empty] | B○階配筋検査 |  |  | R○.○.○○ |  | スラブ筋のピッチ不良→正規のピッチに補正
[15 empty] | B○階立上打設 |  |  | R○.○.○○ |  | コンクリート打設後の散水養生を指示
[15 empty] | 打込欠陥部検査 |  |  | R○.○.○○ |  | 補修要領に基づきコールドジョイント部の観察を指示
| 試験･検査に伴う 業務を行った者 (要綱第2条2項) |  |  | 構造体コンクリート (工事施工者以外の場合は業者名を記入) |  |  |  |  | 鉄筋の継手(同左) |  |  |  |  | 試験･検査に伴う 業務を行った者 (要綱第2条2項) |  |  | 構造体コンクリート (工事施工者以外の場合は業者名を記入) |  |  |  |  | 鉄筋の継手(同左)
|  |  |  | コンクリートの 採取 | エア・スランプ試験 供試体製作 |  | 試験機関への 運搬 |  | 供試体の採取 |  | 試験機関への運搬 | [5 empty] | コンクリートの 採取 | エア・スランプ試験 供試体製作 |  | 試験機関への 運搬 |  | 供試体の採取 |  | 試験機関への運搬
|  |  |  | 工事施工者 | 工事施工者 |  | 工事施工者 |  | 工事施工者 |  | 工事施工者 | [5 empty] | 工事施工者 | 工事施工者 |  | 工事施工者 |  | 工事施工者 |  | 工事施工者
[18 empty] | ○○検査 サービス |  | ○○検査 サービス |  |  |  | ○○検査サービス
| 施工計画に基づく結果確認 | [12 empty] | 施工計画に基づく結果確認
| コンクリート工事 | 強度確認 | [11 empty] | コンクリート工事 | 強度確認 |  |  |  | 全てのコンクリートで判定基準強度を上回る品質も安定した
|  | かぶり厚さ管理 | [12 empty] | かぶり厚さ管理 |  |  |  | コンクリート打設前に計測、不良個所は打設前に修正確認
|  | 養生方法及び 打込欠陥部検査 | [12 empty] | 養生方法及び 打込欠陥部検査 |  |  |  | 打設後の散水養生を適切に行った。
打込欠陥部検査は施工計画に基づいてチェックシートに欠陥種別、
程度を記入した。補正要領に基づき必要な補修を行った。
| 鉄筋工事 | 施工 | 継手種類 |  |  | 圧接継手 |  | 機械式継手 |  | 溶接継手 |  | 重ね継手(その他) |  | 鉄筋工事 | 施工 | 継手種類 |  |  | 圧接継手 |  | 機械式継手 |  | 溶接継手 |  | 重ね継手(その他)
|  |  | 使用箇所 | [12 empty] | 使用箇所 |  |  | 基礎・柱主筋 |  | 基礎梁 |  |  |  | スラブ筋
|  |  | 継手工法名（溶接材料） | [12 empty] | 継手工法名（溶接材料） |  |  |  |  | ○○ジョイント
|  |  | 継手施工会社 (優良圧接業者) | [12 empty] | 継手施工会社 (優良圧接業者) |  |  | (株)□□圧接(優) |  | ○○株（講習済）
|  |  | SA級継手 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | [7 empty] | SA級継手 |  |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  | A級継手 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | [5 empty] | A級継手 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
[6 empty] | A 級 | その他 | SA，A級 | その他 | A 級 | その他 | [7 empty] | A 級 | その他 | SA，A級 | その他 | A 級 | その他
|  |  | 技量確認・施工前試験 | [12 empty] | 技量確認・施工前試験 |  |  | 有 | 無 | 有
|  |  | 冷間直角カッターの使用 | [12 empty] | 冷間直角カッターの使用 |  |  | 有 | 有
|  | 試験・検査 | 外観検査(％) | [11 empty] | 試験・検査 | 外観検査(％) |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100
|  |  | 引張試験のみ(箇所／ロット) | [12 empty] | 引張試験のみ(箇所／ロット) |  |  |  | 5/1
|  |  | 超音波探傷・測定検査 （箇所/ロット又は％） | [12 empty] | 超音波探傷・測定検査 （箇所/ロット又は％） |  |  | 30% |  | 10箇所/ロット
|  |  | 引張試験併用 | [12 empty] | 引張試験併用 |  |  | 有 |  | 無
|  |  | 引張試験機関名 | [6 empty] | 都登録 | [5 empty] | 引張試験機関名 |  |  | （公財）東京都防災建築まちづくりセンター |  |  |  | 都登録 | 試B 第 ○○-(○)-○ 号
|  |  | 非破壊検査機関名 | [6 empty] | 都登録 | [5 empty] | 非破壊検査機関名 |  |  | ○○検査（株） |  |  |  | 都登録 | 第 筋00-(0)-00 号
[6 empty] | 検査者 |  |  |  | 資格 | [9 empty] | 検査者 | ○○○○ |  | 資格 | 3種○○○○○○
|  |  | 外観検査実施者 |  |  | 工事監理者・工事施工者 ／ 検査機関 |  |  |  | 都登録 | [5 empty] | 外観検査実施者 |  |  | 工事監理者・工事施工者 ／ 検査機関 |  |  |  | 都登録 | 第 筋00-(0)-00 号
[6 empty] | 検査者 |  |  |  | 資格 | [9 empty] | 検査者 | ○○○○ |  | 資格 | 3種○○○○○○
| 不具合部の処置方法 | [12 empty] | 不具合部の処置方法
| コンクリート工事 | [12 empty] | コンクリート工事 | 全てのコンクリートは判定基準強度を上回り打ちあがりもほぼ良好である。 B○階で発生したコールジョイントについては外壁部分であることを考慮し、補修要領に基づき適切な補修を行った。
| 鉄筋工事 | [12 empty] | 鉄筋工事 | B○階柱部においてD25+D25の圧接部破断が発生。原因は過熱しすぎであった。（経過報告書提出済）仕様書に基づいた再抜取、引張試験では全数合格しロット合格とした。報告書では再発防止策を実施、その後は不合格は発生しなかった。
| その他 | [12 empty] | その他 | 杭工事でスライム処理が不十分であったのでスライム除去の再検討を指示。
[11 empty] | (日本産業規格A列4番) | [12 empty] | (日本産業規格A列4番)
こちらは参考例です

## 様式6
様式6 | [10 empty] | 様式6
基礎配筋等の確認項目報告（延べ面積が500㎡を超える建築物） | [10 empty] | 基礎配筋等の確認項目報告（延べ面積が500㎡を超える建築物）
| 検査対象部分（○で囲む。） |  |  |  | 基礎配筋 先行床配筋 | [6 empty] | 検査対象部分（○で囲む。） |  |  |  | 基礎配筋 先行床配筋
| 確認項目 |  | 確認内容 |  |  |  | 工事施工者 | 工事監理者 |  | 備考 |  | 確認項目 |  | 確認内容 |  |  |  |  | 工事施工者 |  | 工事監理者 |  | 備考
|  |  | 欄中の※は法令規定事項である重要確認項目をさす。 |  |  |  | 注 | 注 | [5 empty] | 欄中の※は法令規定事項である重要確認項目をさす。 |  |  |  |  | 注 |  | 注
[7 empty] | 確認方法 | 確認方法 | [10 empty] | 確認方法 |  | 確認方法
| ①全体 | 共通 | ※ | 令3章8節 | a) 柱、はり、壁、スラブの位置の確認 | [6 empty] | ①全体 | 共通 | ※ | 令3章8節 | a) 柱、はり、壁、スラブの位置の確認 |  |  | A+B |  | A+C+F
|  |  | ※ | 令79 | b) かぶり厚さの確保 | [8 empty] | ※ | 令79 | b) かぶり厚さの確保 |  |  | A+B |  | A+B+C
|  |  | ※ | 法37 | c) 鉄筋の材質(JIS規格)の確認 | [8 empty] | ※ | 法37 | c) 鉄筋の材質(JIS規格)の確認 |  |  | A |  | A+C
|  |  | ※ | 法37 | d) コンクリートの材質(JIS規格)の確認 | [8 empty] | ※ | 法37 | d) コンクリートの材質(JIS規格)の確認 |  |  | C |  | C
| ②地盤・基礎 | 支持地盤 | ※ | 令38 令93 告1113 | a) 支持地盤の位置、種類、地耐力等の確認 | [6 empty] | ②地盤・基礎 | 支持地盤 | ※ | 令38 令93 告1113 | a) 支持地盤の位置、種類、地耐力等の確認 |  |  | A+B |  | A+B+C+F
|  | (試験ぐい(試)と本ぐい(本)それぞれについて、記載する。) | [10 empty] | (試験ぐい(試)と本ぐい(本)それぞれについて、記載する。)
[5 empty] | b) くいの支持地盤の位置、種類の確認 (載荷試験を含む) |  | 試 | 試 | [7 empty] | b) くいの支持地盤の位置、種類の確認 (載荷試験を含む) |  |  | 試 | A+B | 試 | A+B+C+F
[7 empty] | 本 | 本 | [10 empty] | 本 | A+B | 本 | A+B+C+F
|  | くい等の 種類、配筋等 | ※ | 令38 | c) 場所打ちくいの材料、工法、長さ、径、位置、 くい頭処理、継手、主筋径・数、かぶり、偏心 による補強等の確認 |  | 試 | 試 |  |  |  |  | くい等の 種類、配筋等 | ※ | 令38 | c) 場所打ちくいの材料、工法、長さ、径、位置、 くい頭処理、継手、主筋径・数、かぶり、偏心 による補強等の確認 |  |  | 試 | A+B | 試 | A+B+C+F
|  |  |  | 令73 |  |  | 本 | 本 | [6 empty] | 令73 |  |  |  | 本 | A+B | 本 | A+B+C+F
|  | (試験ぐい(試)と本ぐい(本)それぞれについて、記載する。) |  | 令77の2 | d) PCくいの材料、工法、長さ、径、位置、くい頭処 理、継手、偏心による補強等の確認 |  | 試 | 試 |  |  |  |  | (試験ぐい(試)と本ぐい(本)それぞれについて、記載する。) |  | 令77の2 | d) PCくいの材料、工法、長さ、径、位置、くい頭処 理、継手、偏心による補強等の確認 |  |  | 試 |  | 試
|  |  |  | 令78 |  |  | 本 | 本 | [6 empty] | 令78 |  |  |  | 本 |  | 本
[5 empty] | e) 鋼管くいの材料、工法、長さ、径、位置、くい頭 処理、継手、偏心による補強等の確認 |  | 試 | 試 | [7 empty] | e) 鋼管くいの材料、工法、長さ、径、位置、くい頭 処理、継手、偏心による補強等の確認 |  |  | 試 |  | 試
[7 empty] | 本 | 本 | [10 empty] | 本 |  | 本
[5 empty] | f) 連続地中壁の材料、工法、長さ、径、位置、接 合、補強鋼材、偏心による補強等の確認 | [10 empty] | f) 連続地中壁の材料、工法、長さ、径、位置、接 合、補強鋼材、偏心による補強等の確認 |  |  | A+C |  | A+C
[5 empty] | g) 評価工法等のくいの材料、工法、長さ、径、位 置、くい頭処理、継手、主筋径・数、かぶり、偏 心による補強等の確認 |  | 試 | 試 | [7 empty] | g) 評価工法等のくいの材料、工法、長さ、径、位 置、くい頭処理、継手、主筋径・数、かぶり、偏 心による補強等の確認 |  |  | 試 | A+C | 試 | A+C
[7 empty] | 本 | 本 | [10 empty] | 本 | A+C | 本 | A+C
[5 empty] | h) くい施工中の水の状況 |  | 試 | 試 | [7 empty] | h) くい施工中の水の状況 |  |  | 試 | A | 試 | A
[7 empty] | 本 | 本 | [10 empty] | 本 | A | 本 | A
[5 empty] | i) 偏心の状況（施工誤差許容値内、補強の要否、変 更手続否・要・済） | [10 empty] | i) 偏心の状況（施工誤差許容値内、補強の要否、変 更手続否・要・済） |  |  | A+B |  | A+B
[5 empty] | j) 地盤改良の材料、工法、径、長さ、位置、耐力等 の確認 | [10 empty] | j) 地盤改良の材料、工法、径、長さ、位置、耐力等 の確認
[5 empty] | k) 地盤アンカーの方向、材料、工法、耐力等の確認 | [10 empty] | k) 地盤アンカーの方向、材料、工法、耐力等の確認 |  |  | A+B |  | A+B
|  | 基礎の種類、配筋 | ※ | 令38 令73 令77の2 令78 | l) べた基礎の種類、部材寸法、主筋の径、本数、位 置、ピッチ、定着等の確認 （参考：配筋指針「基礎」等） | [7 empty] | 基礎の種類、配筋 | ※ | 令38 令73 令77の2 令78 | l) べた基礎の種類、部材寸法、主筋の径、本数、位 置、ピッチ、定着等の確認 （参考：配筋指針「基礎」等） |  |  | A+B |  | A+B
[5 empty] | m) 連続基礎の種類、部材寸法、主筋の径、本数、位 置、ピッチ、定着等の確認 （参考：配筋指針「基礎」等） | [10 empty] | m) 連続基礎の種類、部材寸法、主筋の径、本数、位 置、ピッチ、定着等の確認 （参考：配筋指針「基礎」等）
[5 empty] | n) 独立基礎の種類、部材寸法、主筋の径、本数、位 置、ピッチ、定着等の確認 （参考：配筋指針「基礎」等） | [10 empty] | n) 独立基礎の種類、部材寸法、主筋の径、本数、位 置、ピッチ、定着等の確認 （参考：配筋指針「基礎」等）
|  | 地中ばり | ※ | 令38 令73 令78 | o) 地中ばりの断面寸法、主筋径、本数、位置、定着 方法、継手(位置、長さ)、あばら筋の位置、径、間 隔、形状、偏心による補強、貫通孔の位置及び補強 (評定品の仕様確認)等の確認 (参考：配筋指針「基礎」等) | [7 empty] | 地中ばり | ※ | 令38 令73 令78 | o) 地中ばりの断面寸法、主筋径、本数、位置、定着 方法、継手(位置、長さ)、あばら筋の位置、径、間 隔、形状、偏心による補強、貫通孔の位置及び補強 (評定品の仕様確認)等の確認 (参考：配筋指針「基礎」等) |  |  | A+B |  | A+B+F
|  | マスコンクリート | ※ | 令74 令75 | p) 打設計画、コンクリートの温度、気温、養生、 コンクリートの状態の確認、補修等 (参考：JASS5「鉄筋間隔・あきの最小寸法」等) | [7 empty] | マスコンクリート | ※ | 令74 令75 | p) 打設計画、コンクリートの温度、気温、養生、 コンクリートの状態の確認、補修等 (参考：JASS5「鉄筋間隔・あきの最小寸法」等) |  |  | A+B+C |  | A+B+C
|  | 柱脚 | ※ | 令66 告1456 | q)露出型柱脚 | [7 empty] | 柱脚 | ※ | 令66 告1456 | q)露出型柱脚 |  |  | A+B |  | A+B
[5 empty] | アンカーボルトの配置、定着長さ、形状、断面積、 ナットの戻り止め、ベースプレートの板厚、孔径、 縁端距離等 | [10 empty] | アンカーボルトの配置、定着長さ、形状、断面積、 ナットの戻り止め、ベースプレートの板厚、孔径、 縁端距離等
[5 empty] | r)根巻き型 | [10 empty] | r)根巻き型
[5 empty] | 根巻き部分の高さ、RC柱主筋の本数、形状、帯筋 | [10 empty] | 根巻き部分の高さ、RC柱主筋の本数、形状、帯筋
[5 empty] | s)埋込み型 | [10 empty] | s)埋込み型
[5 empty] | 埋込み部分の深さ、隅柱等の補強筋、鉄骨のかぶり 厚さ | [10 empty] | 埋込み部分の深さ、隅柱等の補強筋、鉄骨のかぶり 厚さ
| ③柱 | 一般階主筋 | ※ | 令77 | a) 柱寸法、主筋の径、本数、配置(方向)、偏心によ る補強等の確認(参考：配筋指針「基礎ばり」等) | [6 empty] | ③柱 | 一般階主筋 | ※ | 令77 | a) 柱寸法、主筋の径、本数、配置(方向)、偏心によ る補強等の確認(参考：配筋指針「基礎ばり」等) |  |  | A+B |  | A+B+F
|  |  | ※ | 令77 | b) 2段筋の位置(間隔)の確認 (参考：JASS5「鉄筋間 隔・あきの最小寸法」等) | [8 empty] | ※ | 令77 | b) 2段筋の位置(間隔)の確認 (参考：JASS5「鉄筋間 隔・あきの最小寸法」等) |  |  | A |  | A
|  | 最下階主筋 | ※ | 令73 | c) 最下階の主筋の基礎に対する定着確認(参考：配 筋指針「柱脚(最下階)の配筋」等) | [7 empty] | 最下階主筋 | ※ | 令73 | c) 最下階の主筋の基礎に対する定着確認(参考：配 筋指針「柱脚(最下階)の配筋」等) |  |  | A |  | A
|  | 定着・継手 | ※ | 令73 | d) 主筋の継手位置及び長さの確認(参考：JASS5「柱 筋の継手の位置及び定着」等) | [7 empty] | 定着・継手 | ※ | 令73 | d) 主筋の継手位置及び長さの確認(参考：JASS5「柱 筋の継手の位置及び定着」等) |  |  | A+B |  | A+B
|  |  | ※ | 令73 | e) 打増しの大きさによる配筋補強確認 (参考：配筋指針「柱・梁の打ち増しコンクリート 補強筋」等) | [8 empty] | ※ | 令73 | e) 打増しの大きさによる配筋補強確認 (参考：配筋指針「柱・梁の打ち増しコンクリート 補強筋」等) |  |  | A |  | A
|  | 帯筋 | ※ | 令77 | f) 鉄筋径、間隔、本数(副帯筋共)及び形状の確認 (参考：配筋指針「帯筋、副帯筋の一般形状」等) | [7 empty] | 帯筋 | ※ | 令77 | f) 鉄筋径、間隔、本数(副帯筋共)及び形状の確認 (参考：配筋指針「帯筋、副帯筋の一般形状」等) |  |  | A |  | A
|  |  | ※ | 令77 | g) 主筋絞り部、折曲げ部の帯筋補強の確認 (参考：配筋指針「柱筋の絞り位置と絞り方」等) | [8 empty] | ※ | 令77 | g) 主筋絞り部、折曲げ部の帯筋補強の確認 (参考：配筋指針「柱筋の絞り位置と絞り方」等) |  |  | A |  | A
|  |  | ※ | 令77 | h) 仕口部分の帯筋の配置確認 (参考：配筋指針「帯筋の配筋間隔について」等) | [8 empty] | ※ | 令77 | h) 仕口部分の帯筋の配置確認 (参考：配筋指針「帯筋の配筋間隔について」等) |  |  | A |  | A
|  |  | ※ | 令77 | i) 第1帯筋と柱頭の拘束帯筋の位置確認 (参考：配筋指針「帯筋の配筋間隔について」等) | [8 empty] | ※ | 令77 | i) 第1帯筋と柱頭の拘束帯筋の位置確認 (参考：配筋指針「帯筋の配筋間隔について」等) |  |  | A |  | A
|  |  | ※ | 令73 | j) 帯筋のフック又は溶接の形状、結束の確認 (参考：配筋指針「帯筋の一般形状」等) | [8 empty] | ※ | 令73 | j) 帯筋のフック又は溶接の形状、結束の確認 (参考：配筋指針「帯筋の一般形状」等) |  |  | A |  | A
| ④はり | はり主筋 | ※ | 令78 | a) はり断面寸法、はり主筋の径、本数及び位置の 確認 | [6 empty] | ④はり | はり主筋 | ※ | 令78 | a) はり断面寸法、はり主筋の径、本数及び位置の 確認 |  |  | A+B |  | A+B+F
|  |  | ※ | 令78 | b) 中吊り筋の間隔の確保、長さ確認 (参考：JASS5「鉄筋の間隔・あきの最小寸法」及び 配筋指針「はり端部・中央部の配筋」等) | [8 empty] | ※ | 令78 | b) 中吊り筋の間隔の確保、長さ確認 (参考：JASS5「鉄筋の間隔・あきの最小寸法」及び 配筋指針「はり端部・中央部の配筋」等) |  |  | A+B |  | A+B
|  | 定着・継手 | ※ | 令73 令78 | c) はり筋の定着長さ、位置確認(参考：JASS5「はり 筋の定着」、RC規準「仕口への定着」等) | [7 empty] | 定着・継手 | ※ | 令73 令78 | c) はり筋の定着長さ、位置確認(参考：JASS5「はり 筋の定着」、RC規準「仕口への定着」等) |  |  | A+B |  | A+B
|  |  | ※ | 令73 令78 | d) 重ね継手の位置と長さ確認(参考：JASS5「梁筋の 継手の位置」「鉄筋の重ね継手の長さ」等) | [8 empty] | ※ | 令73 令78 | d) 重ね継手の位置と長さ確認(参考：JASS5「梁筋の 継手の位置」「鉄筋の重ね継手の長さ」等) |  |  | A+B |  | A+B
|  |  | ※ | 令73 令78 | e) はり筋出隅部の鉄筋端部のフック確認 | [8 empty] | ※ | 令73 令78 | e) はり筋出隅部の鉄筋端部のフック確認 |  |  | A |  | A
|  | 打増し、 貫通孔補強 | ※ | 令3章8節 | f) 打増しの補強方法が適切か、貫通孔の位置及び補 強の確認(評定品の仕様確認)(参考：配筋指針 「柱・梁の打増しコンクリート補強筋」「はりの貫 通孔補強」等) | [7 empty] | 打増し、 貫通孔補強 | ※ | 令3章8節 | f) 打増しの補強方法が適切か、貫通孔の位置及び補 強の確認(評定品の仕様確認)(参考：配筋指針 「柱・梁の打増しコンクリート補強筋」「はりの貫 通孔補強」等) |  |  | A |  | A
|  | あばら筋 | ※ | 令78 | g) あばら筋の径、本数(副あばら筋共)とピッチの 確認 | [7 empty] | あばら筋 | ※ | 令78 | g) あばら筋の径、本数(副あばら筋共)とピッチの 確認 |  |  | A |  | A+F
|  |  | ※ | 令73 | h) あばら筋のフック形状、結束の確認 (参考：配筋指針「あばら筋の形状」等) | [8 empty] | ※ | 令73 | h) あばら筋のフック形状、結束の確認 (参考：配筋指針「あばら筋の形状」等) |  |  | A |  | A
|  | 片持ちばり | ※ | 令73 令78 | i) 片持ばり主筋の定着、あばら筋位置確認 (参考：配筋指針「片持ちばりの配筋」等) | [7 empty] | 片持ちばり | ※ | 令73 令78 | i) 片持ばり主筋の定着、あばら筋位置確認 (参考：配筋指針「片持ちばりの配筋」等) |  |  | A |  | A+F
|  | 小ばり | ※ | 令73 | j) 小ばり配筋の位置と定着確認(参考：配筋指針 「小ばりの端部・中央部の配筋」「定着」等) | [7 empty] | 小ばり | ※ | 令73 | j) 小ばり配筋の位置と定着確認(参考：配筋指針 「小ばりの端部・中央部の配筋」「定着」等) |  |  | A |  | A+F
| ⑤スラブ | スラブ筋 | ※ | 令77の2 | a) スラブ厚さの支持条件、寸法、鉄筋のピッチと 径の確認 | [6 empty] | ⑤スラブ | スラブ筋 | ※ | 令77の2 | a) スラブ厚さの支持条件、寸法、鉄筋のピッチと 径の確認 |  |  | A+B |  | A+B
|  |  | ※ | 令77の2 | b) 主筋配置(短辺・長辺とベント配筋)の確認 (参考：配筋指針「床スラブ」等) | [8 empty] | ※ | 令77の2 | b) 主筋配置(短辺・長辺とベント配筋)の確認 (参考：配筋指針「床スラブ」等) |  |  | A |  | A
|  | 定着、 重ね継手 | ※ | 令73 令77の2 | c) 定着と長さと方法 (はり定着、隣接スラブ、段差スラブ定着) | [7 empty] | 定着、 重ね継手 | ※ | 令73 令77の2 | c) 定着と長さと方法 (はり定着、隣接スラブ、段差スラブ定着) |  |  | A+B |  | A+B
|  |  | ※ | 令73 令77の2 | d) 片持スラブの定着と上端筋位置確保(先端壁有無) (参考：配筋指針「片持スラブ」等) | [8 empty] | ※ | 令73 令77の2 | d) 片持スラブの定着と上端筋位置確保(先端壁有無) (参考：配筋指針「片持スラブ」等) |  |  | A |  | A+F
|  |  | ※ | 令73 令77の2 | e) 継手の位置と長さ (参考：配筋指針「床スラブ継手位置」等) | [8 empty] | ※ | 令73 令77の2 | e) 継手の位置と長さ (参考：配筋指針「床スラブ継手位置」等) |  |  | A+B |  | A+B
|  | 補強筋等 |  |  | f) 床スラブの出入隅部の補強 (参考：配筋指針「床 スラブに関するその他の事項」等) | [7 empty] | 補強筋等 |  |  | f) 床スラブの出入隅部の補強 (参考：配筋指針「床 スラブに関するその他の事項」等) |  |  | A |  | A
|  |  | ※ | 令3章8節 | g) 開口部補強配筋確認(参考：RC規準等) | [8 empty] | ※ | 令3章8節 | g) 開口部補強配筋確認(参考：RC規準等) |  |  | A |  | A
|  |  | ※ | 令3章8節 | h) 階段部配筋と補強筋確認 (参考：配筋指針「階段」等) | [8 empty] | ※ | 令3章8節 | h) 階段部配筋と補強筋確認 (参考：配筋指針「階段」等) |  |  | A |  | A
| ⑥壁 | 壁筋 | ※ | 令78の2 | a) 壁厚、鉄筋の経、ピッチ、位置 (土圧壁主筋・階段受け筋)の確認 | [6 empty] | ⑥壁 | 壁筋 | ※ | 令78の2 | a) 壁厚、鉄筋の経、ピッチ、位置 (土圧壁主筋・階段受け筋)の確認 |  |  | A+B |  | A+B
|  | 定着・ 重ね継手 | ※ | 令73 令78の2 | b) 定着確認(はり、柱、スラブ、壁定着) (参考：JASS5及び配筋指針「壁筋の定着」等) | [7 empty] | 定着・ 重ね継手 | ※ | 令73 令78の2 | b) 定着確認(はり、柱、スラブ、壁定着) (参考：JASS5及び配筋指針「壁筋の定着」等) |  |  | A |  | A
|  |  | ※ | 令73 令78の2 | c) 重ね継手の位置と長さの確認(参考：JASS5及び 配筋指針「壁筋の継手の位置」等) | [8 empty] | ※ | 令73 令78の2 | c) 重ね継手の位置と長さの確認(参考：JASS5及び 配筋指針「壁筋の継手の位置」等) |  |  | A+B |  | A+B
|  | 補強筋等 | ※ | 令78の2 | d) 開口補強配筋確認(参考：配筋指針「壁開口 補強」等) | [7 empty] | 補強筋等 | ※ | 令78の2 | d) 開口補強配筋確認(参考：配筋指針「壁開口 補強」等) |  |  | A |  | A
|  |  | ※ | 令3章8節 | e) スリット(完全、部分)の位置、形状及び配筋確認 (参考：構造規定「スリットの配置及び詳細」等) | [8 empty] | ※ | 令3章8節 | e) スリット(完全、部分)の位置、形状及び配筋確認 (参考：構造規定「スリットの配置及び詳細」等) |  |  | A |  | A
| ⑦その他 | 設備配管等 |  |  | a) 設備配管(CD管等)の配置確認 | [6 empty] | ⑦その他 | 設備配管等 |  |  | a) 設備配管(CD管等)の配置確認 |  |  | A |  | A
|  | ガス圧接継手 | ※ | 令73 告1463 | b) 圧接部の長さ及び膨らみの直径、圧接面のずれ、 鉄筋中心軸の偏心量の確認 | [7 empty] | ガス圧接継手 | ※ | 令73 告1463 | b) 圧接部の長さ及び膨らみの直径、圧接面のずれ、 鉄筋中心軸の偏心量の確認 |  |  | A+B |  | A+B+F
|  |  | ※ | 令73 | c) 圧接部の検査(引張試験、超音波探傷試験等)の 検査箇所、検査率、合格率等の確認 (参考：JASS5「ガス圧接継手」等) | [8 empty] | ※ | 令73 | c) 圧接部の検査(引張試験、超音波探傷試験等)の 検査箇所、検査率、合格率等の確認 (参考：JASS5「ガス圧接継手」等) |  |  | A+E |  | A+E+F
|  | 特殊鉄筋継手 |  |  | d) 認定、評定工法の仕様及び継手性能の確認 | [7 empty] | 特殊鉄筋継手 |  |  | d) 認定、評定工法の仕様及び継手性能の確認 |  |  | A |  | A
|  |  | ※ | 告1463 | e) 認定、評定品以外の場合のモルタル、グラウト材 又は トルク確認 | [8 empty] | ※ | 告1463 | e) 認定、評定品以外の場合のモルタル、グラウト材 又は トルク確認 |  |  | A |  | A
|  | 型枠及び 既存打設部分 状況確認 | ※ | 令37 令79 | f) 型枠及び支柱の締付け、清掃状況確認 (参考：JASS5「型枠の検査」等) | [7 empty] | 型枠及び 既存打設部分 状況確認 | ※ | 令37 令79 | f) 型枠及び支柱の締付け、清掃状況確認 (参考：JASS5「型枠の検査」等) |  |  | A |  | A
|  |  | ※ | 令37 令97 | g) ジャンカ処理、型枠等木片撤去補修確認 (参考：JASS5「不具合とその修理方法の例」等) | [8 empty] | ※ | 令37 令97 | g) ジャンカ処理、型枠等木片撤去補修確認 (参考：JASS5「不具合とその修理方法の例」等) |  |  | A |  | A
|  |  | ※ | 令3章8節 | h) 基礎、柱、はり、床板、壁の躯体寸法の確認 | [8 empty] | ※ | 令3章8節 | h) 基礎、柱、はり、床板、壁の躯体寸法の確認 |  |  | A+B |  | A+B+F
|  |  | ※ | 令76 | i) 型枠支柱存置期間の確認 | [8 empty] | ※ | 令76 | i) 型枠支柱存置期間の確認 |  |  | A |  | A
|  |  | ※ | 令75 令76 | j) コンクリート打設後の養生 (参考：JASS5「養生」等) | [8 empty] | ※ | 令75 令76 | j) コンクリート打設後の養生 (参考：JASS5「養生」等) |  |  | A |  | A
|  |  | ※ | 令72 令74 | k) コンクリートの調合及び圧縮強度の確認 (参考：JASS5「養生」等) | [8 empty] | ※ | 令72 令74 | k) コンクリートの調合及び圧縮強度の確認 (参考：JASS5「養生」等) |  |  | C |  | C
|  | EXP.Jの確認 | ※ | 令36の4 | l) 位置及び間隔の確認 | [7 empty] | EXP.Jの確認 | ※ | 令36の4 | l) 位置及び間隔の確認 |  |  | A+B |  | A+B
|  | PCaの品質・強度確認等 | ※ | 令3章6節 | m) コンクリートの調合及び圧縮強度の確認 (参考：JASS5等) | [7 empty] | PCaの品質・強度確認等 | ※ | 令3章6節 | m) コンクリートの調合及び圧縮強度の確認 (参考：JASS5等) |  |  | A+B+C |  | A+B+C
[5 empty] | n) 鉄筋の配筋確認 | [10 empty] | n) 鉄筋の配筋確認
[5 empty] | o) かぶり厚さ等の確認(告示1372号) | [10 empty] | o) かぶり厚さ等の確認(告示1372号)
[5 empty] | p) 寸法精度の確認 | [10 empty] | p) 寸法精度の確認
[5 empty] | q) 接合及び緊結の確認等 | [10 empty] | q) 接合及び緊結の確認等
[5 empty] | r) 製品検査結果(寸法精度、打ち込み欠陥等) | [10 empty] | r) 製品検査結果(寸法精度、打ち込み欠陥等)
[5 empty] | s) 建方後の部材についての構造上支障のあるひび割 れ等の欠陥の有無 | [10 empty] | s) 建方後の部材についての構造上支障のあるひび割 れ等の欠陥の有無
|  | プレストレストコンクリートの定着及び材料等の確認 | ※ | 令80の2等 | t) プレストレストコンクリートの定着方法の確認、 圧着面のモルタル強度等(告示1320号) | [7 empty] | プレストレストコンクリートの定着及び材料等の確認 | ※ | 令80の2等 | t) プレストレストコンクリートの定着方法の確認、 圧着面のモルタル強度等(告示1320号) |  |  | A+B+C |  | A+B+C
[5 empty] | u) プレストレストコンクリートの緊張材料強度の 確認（告示1320号） | [10 empty] | u) プレストレストコンクリートの緊張材料強度の 確認（告示1320号）
[5 empty] | v)プレストレスト導入時のPC強度の確認 | [10 empty] | v)プレストレスト導入時のPC強度の確認
[5 empty] | w)プレストレスト導入張力の確認 | [10 empty] | w)プレストレスト導入張力の確認
| (注意) 確認方法 | [10 empty] | (注意) 確認方法
|  | A:工事現場で目視確認したもの | [10 empty] | A:工事現場で目視確認したもの
|  | B:工事現場で検査機器を用いて計測検査したもの | [10 empty] | B:工事現場で検査機器を用いて計測検査したもの
|  | C:報告書により確認したもの | [10 empty] | C:報告書により確認したもの
|  | D：工場等で検査機器を用いて計測試験し、その結果を工事監理者又は工事施工者が確認したもの | [10 empty] | D：工場等で検査機器を用いて計測試験し、その結果を工事監理者又は工事施工者が確認したもの
|  | E:第三者機関等が検査機器を用いて計測試験し、その結果を工事監理者又は工事施工者が確認したもの | [10 empty] | E:第三者機関等が検査機器を用いて計測試験し、その結果を工事監理者又は工事施工者が確認したもの
|  | F:工事監理者(構造担当者：会社名 |  |  |  | 氏名 | が直接確認したもの | [5 empty] | F:工事監理者(構造担当者：会社名 |  |  | 東京設計 | 氏名 | 山野光男 | が直接確認したもの
|  | 工事監理者及び工事施工者がAからFまでの確認方法を参考に記入する。また、配筋工事等の重要事項については、工事監理組 | [10 empty] | 工事監理者及び工事施工者がAからFまでの確認方法を参考に記入する。また、配筋工事等の重要事項については、工事監理組
|  | 織図に記載されている構造担当者が直接確認したものは、「＋Ｆ」（記入例 A＋F，B＋F，C＋F)と記入する。 | [10 empty] | 織図に記載されている構造担当者が直接確認したものは、「＋Ｆ」（記入例 A＋F，B＋F，C＋F)と記入する。
[9 empty] | (日本産業規格A列4番) | [12 empty] | (日本産業規格A列4番)
こちらは参考例です
延べ面積1万㎡を超える建築物の時のみ使用（1万㎡以下は その２を使用）

## 様式6その2
様式6の2 | [9 empty] | 様式6の2
鉄筋コンクリート造確認項目報告（延べ面積が500㎡を超える建築物） | [9 empty] | 鉄筋コンクリート造確認項目報告（延べ面積が500㎡を超える建築物）
| 確認項目 |  | 確認内容 |  |  |  | 工事施工者 | 工事監理者 | 備考 |  | 確認項目 |  | 確認内容 |  |  |  |  | 工事施工者 |  | 工事監理者 |  | 備考
[7 empty] | 注 | 注 | [9 empty] | 注 |  | 注
|  |  | 欄中の※は法令規定事項である重要確認項目をさす。 |  |  |  | 確認方法 | 確認方法 |  |  |  |  | 欄中の※は法令規定事項である重要確認項目をさす。 |  |  |  |  | 確認方法 |  | 確認方法
| ①全体 | 共通 | ※ | 令3章8節 | a) 柱、はり、壁、スラブの位置の確認 | [5 empty] | ①全体 | 共通 | ※ | 令3章8節 | a) 柱、はり、壁、スラブの位置の確認 |  |  | A+B |  | A+C+F
|  |  | ※ | 令79 | b) かぶり厚さの確保 | [7 empty] | ※ | 令79 | b) かぶり厚さの確保 |  |  | A+B |  | A+B+C
|  |  | ※ | 法37 | c) 鉄筋の材質(JIS規格)の確認 | [7 empty] | ※ | 法37 | c) 鉄筋の材質(JIS規格)の確認 |  |  | A+B |  | A+C
|  |  | ※ | 法37 | d) コンクリートの材質(JIS規格)の確認 | [7 empty] | ※ | 法37 | d) コンクリートの材質(JIS規格)の確認 |  |  | C |  | C
| ②地盤・基礎 | 支持地盤 | ※ | 令38 令93 告1113 | a) 支持地盤の位置、種類、地耐力等の確認 | [5 empty] | ②地盤・基礎 | 支持地盤 | ※ | 令38 令93 告1113 | a) 支持地盤の位置、種類、地耐力等の確認 |  |  | 試 | A+B | 試 | A+B+C+F
|  | (試験ぐいと本ぐいそれぞれについて、記載する。) | [9 empty] | (試験ぐいと本ぐいそれぞれについて、記載する。) | [5 empty] | 本 | A+B | 本 | A+B+C+F
|  | 基礎・くいの種類、配筋 | ※ | 令38 令73 令77の2 令78 | b) 基礎の種類、くいの工法、長さ、径、位置、 くい頭処理、偏心による補強等の確認、ベース 寸法、主筋の径、本数、位置、定着等の確認 | [6 empty] | 基礎・くいの種類、配筋 | ※ | 令38 令73 令77の2 令78 | b) 基礎の種類、くいの工法、長さ、径、位置、 くい頭処理、偏心による補強等の確認、ベース 寸法、主筋の径、本数、位置、定着等の確認 |  |  | 試 | A+B | 試 | A+B+C+F
|  | (試験ぐいと本ぐいそれぞれについて、記載する。) | [9 empty] | (試験ぐいと本ぐいそれぞれについて、記載する。) | [5 empty] | 本 | A+B | 本 | A+B+C+F
|  | 地中ばり | ※ | 令38 令73 令78 | c) 地中ばりの断面寸法、主筋径、本数、位置、 定着方法、継手(位置、長さ)、あばら筋の位 置、径、間隔、形状、偏心による補強等の確認 (参考：配筋指針「基礎」等) | [6 empty] | 地中ばり | ※ | 令38 令73 令78 | c) 地中ばりの断面寸法、主筋径、本数、位置、 定着方法、継手(位置、長さ)、あばら筋の位 置、径、間隔、形状、偏心による補強等の確認 (参考：配筋指針「基礎」等) |  |  | A+B |  | A+B+F
| ③柱 | 一般階主筋 | ※ | 令77 | a) 柱寸法、主筋の径、本数、配置(方向)、偏心 による補強等の確認 (参考：配筋指針「基礎ばり」等) | [5 empty] | ③柱 | 一般階主筋 | ※ | 令77 | a) 柱寸法、主筋の径、本数、配置(方向)、偏心 による補強等の確認 (参考：配筋指針「基礎ばり」等) |  |  | A+B |  | A+B+F
|  |  | ※ | 令77 | b) 2段筋の位置(間隔)の確認 (参考：JASS5「鉄筋間隔・あきの最小寸法」等) | [7 empty] | ※ | 令77 | b) 2段筋の位置(間隔)の確認 (参考：JASS5「鉄筋間隔・あきの最小寸法」等) |  |  | A |  | A
|  | 最上階主筋 | ※ | 令73 | c) 柱頭鉄筋の止まり高さ、主筋の出隅のフック の確認、最上階の主筋のはりに対する定着確認 (参考：配筋指針「柱頭(最上階)の配筋」等) | [6 empty] | 最上階主筋 | ※ | 令73 | c) 柱頭鉄筋の止まり高さ、主筋の出隅のフック の確認、最上階の主筋のはりに対する定着確認 (参考：配筋指針「柱頭(最上階)の配筋」等) |  |  | A+B |  | A+B+F
|  | 最下階主筋 | ※ | 令73 | d) 最下階の主筋の基礎に対する定着確認 (参考：配筋指針「柱脚(最下階)の配筋」等) | [6 empty] | 最下階主筋 | ※ | 令73 | d) 最下階の主筋の基礎に対する定着確認 (参考：配筋指針「柱脚(最下階)の配筋」等) |  |  | A+B |  | A+B
|  | 定着・継手 | ※ | 令73 | e) 主筋の継手位置及び長さの確認 (参考：JASS5「柱筋の継手の位置及び定着」等) | [6 empty] | 定着・継手 | ※ | 令73 | e) 主筋の継手位置及び長さの確認 (参考：JASS5「柱筋の継手の位置及び定着」等) |  |  | A+B |  | A+B
|  |  | ※ | 令73 | f) 打増しの大きさによる配筋補強確認 (参考：配筋指針「柱・梁の打ち増しコンクリー ト補強筋」等) | [7 empty] | ※ | 令73 | f) 打増しの大きさによる配筋補強確認 (参考：配筋指針「柱・梁の打ち増しコンクリー ト補強筋」等) |  |  | A |  | A
|  | 帯筋 | ※ | 令77 | g) 鉄筋径、間隔、本数(副帯筋共)及び形状の確認 (参考：配筋指針「帯筋、副帯筋の一般形状」等) | [6 empty] | 帯筋 | ※ | 令77 | g) 鉄筋径、間隔、本数(副帯筋共)及び形状の確認 (参考：配筋指針「帯筋、副帯筋の一般形状」等) |  |  | A+B |  | A+B
|  |  | ※ | 令77 | h) 主筋絞り部、折曲げ部の帯筋補強の確認 (参考：配筋指針「柱筋の絞り位置と絞り方」等) | [7 empty] | ※ | 令77 | h) 主筋絞り部、折曲げ部の帯筋補強の確認 (参考：配筋指針「柱筋の絞り位置と絞り方」等) |  |  | A |  | A
|  |  | ※ | 令77 | i) 仕口部分の帯筋の配置確認 (参考：配筋指針「帯筋の配筋間隔について」等) | [7 empty] | ※ | 令77 | i) 仕口部分の帯筋の配置確認 (参考：配筋指針「帯筋の配筋間隔について」等) |  |  | A |  | A
|  |  | ※ | 令77 | j) 第1帯筋と柱頭の拘束帯筋の位置確認 (参考：配筋指針「帯筋の配筋間隔について」等) | [7 empty] | ※ | 令77 | j) 第1帯筋と柱頭の拘束帯筋の位置確認 (参考：配筋指針「帯筋の配筋間隔について」等) |  |  | A |  | A
|  |  | ※ | 令73 | k) 帯筋のフック又は溶接の形状、結束の確認 (参考：配筋指針「帯筋の一般形状」等) | [7 empty] | ※ | 令73 | k) 帯筋のフック又は溶接の形状、結束の確認 (参考：配筋指針「帯筋の一般形状」等) |  |  | A |  | A
| ④はり | はり主筋 | ※ | 令78 | a) はり断面寸法、はり主筋の径、本数及び位置 の確認 | [5 empty] | ④はり | はり主筋 | ※ | 令78 | a) はり断面寸法、はり主筋の径、本数及び位置 の確認 |  |  | A+B |  | A+B+F
|  |  | ※ | 令78 | b) 中吊り筋の間隔の確保、長さ確認 (参考：JASS5「鉄筋の間隔・あきの最小寸法」 及び配筋指針「はり端部・中央部の配筋」等) | [7 empty] | ※ | 令78 | b) 中吊り筋の間隔の確保、長さ確認 (参考：JASS5「鉄筋の間隔・あきの最小寸法」 及び配筋指針「はり端部・中央部の配筋」等) |  |  | A+B |  | A+B
|  | 定着・継手 | ※ | 令73 | c) はり筋の定着長さ、位置確認(参考：JASS5 「はり筋の定着」、RC規準「仕口への定着」等) | [6 empty] | 定着・継手 | ※ | 令73 | c) はり筋の定着長さ、位置確認(参考：JASS5 「はり筋の定着」、RC規準「仕口への定着」等) |  |  | A+B |  | A+B
|  |  |  | 令78 | [9 empty] | 令78
|  |  | ※ | 令73 | d) 重ね継手の位置と長さ確認(参考：JASS5「梁 筋の継手の位置」「鉄筋の重ね継手の長さ」等) | [7 empty] | ※ | 令73 | d) 重ね継手の位置と長さ確認(参考：JASS5「梁 筋の継手の位置」「鉄筋の重ね継手の長さ」等) |  |  | A+B |  | A+B
|  |  |  | 令78 | [9 empty] | 令78
|  |  | ※ | 令73 | e) はり筋出隅部の鉄筋端部のフック確認 | [7 empty] | ※ | 令73 | e) はり筋出隅部の鉄筋端部のフック確認 |  |  | A |  | A
|  |  |  | 令78 | [9 empty] | 令78
|  | 打増し、貫通孔補強 | ※ | 令3章8節 | f) 打増しの補強方法が適切か、貫通孔の位置及 び補強の確認(評定品の仕様確認)(参考：配筋指 針「柱・梁の打増しコンクリート補強筋」「は りの貫通孔補強」等) | [6 empty] | 打増し、貫通孔補強 | ※ | 令3章8節 | f) 打増しの補強方法が適切か、貫通孔の位置及 び補強の確認(評定品の仕様確認)(参考：配筋指 針「柱・梁の打増しコンクリート補強筋」「は りの貫通孔補強」等) |  |  | A |  | A
|  | あばら筋 | ※ | 令78 | g) あばら筋の径、本数(副あばら筋共)とピッチ の確認 | [6 empty] | あばら筋 | ※ | 令78 | g) あばら筋の径、本数(副あばら筋共)とピッチ の確認 |  |  | A+B |  | A+B
|  |  | ※ | 令73 | h) あばら筋のフック形状、結束の確認 (参考：配筋指針「あばら筋の形状」等) | [7 empty] | ※ | 令73 | h) あばら筋のフック形状、結束の確認 (参考：配筋指針「あばら筋の形状」等) |  |  | A |  | A
|  | 片持ちばり | ※ | 令73 | i) 片持ばり主筋の定着、あばら筋位置確認 (参考：配筋指針「片持ちばりの配筋」等) | [6 empty] | 片持ちばり | ※ | 令73 | i) 片持ばり主筋の定着、あばら筋位置確認 (参考：配筋指針「片持ちばりの配筋」等) |  |  | A |  | A
|  |  |  | 令78 | [9 empty] | 令78
|  | 小ばり | ※ | 令73 | j) 小ばり配筋の位置と定着確認(参考：配筋指針 「小ばりの端部・中央部の配筋」「定着」等) | [6 empty] | 小ばり | ※ | 令73 | j) 小ばり配筋の位置と定着確認(参考：配筋指針 「小ばりの端部・中央部の配筋」「定着」等) |  |  | A |  | A
| ⑤スラブ | スラブ筋 | ※ | 令77の2 | a) スラブ厚さの支持条件、寸法、鉄筋のピッチ と径の確認 | [5 empty] | ⑤スラブ | スラブ筋 | ※ | 令77の2 | a) スラブ厚さの支持条件、寸法、鉄筋のピッチ と径の確認 |  |  | A+B |  | A+B
|  |  | ※ | 令77の2 | b) 主筋配置(短辺・長辺とベント配筋)の確認 (参考：配筋指針「床スラブ」等) | [7 empty] | ※ | 令77の2 | b) 主筋配置(短辺・長辺とベント配筋)の確認 (参考：配筋指針「床スラブ」等) |  |  | A |  | A
|  | 定着、重ね継手 | ※ | 令73 | c) 定着と長さと方法(はり定着、隣接スラブ、 段差スラブ定着) | [6 empty] | 定着、重ね継手 | ※ | 令73 | c) 定着と長さと方法(はり定着、隣接スラブ、 段差スラブ定着) |  |  | A+B |  | A+B
|  |  |  | 令77の2 | [9 empty] | 令77の2
|  |  | ※ | 令73 | d) 片持スラブの定着と上端筋位置確保(先端壁 有無) (参考：配筋指針「片持スラブ」等) | [7 empty] | ※ | 令73 | d) 片持スラブの定着と上端筋位置確保(先端壁 有無) (参考：配筋指針「片持スラブ」等) |  |  | A+B |  | A+B+F
|  |  |  | 令77の2 | [9 empty] | 令77の2
|  |  | ※ | 令73 | e) 継手の位置と長さ (参考：配筋指針「床スラブ継手位置」等) | [7 empty] | ※ | 令73 | e) 継手の位置と長さ (参考：配筋指針「床スラブ継手位置」等) |  |  | A+B |  | A+B
|  |  |  | 令77の2 | [9 empty] | 令77の2
|  | 補強筋等 |  |  | f) 床スラブの出入隅部の補強(参考：配筋指針 「床スラブに関するその他の事項」等) | [6 empty] | 補強筋等 |  |  | f) 床スラブの出入隅部の補強(参考：配筋指針 「床スラブに関するその他の事項」等) |  |  | A |  | A
|  |  | ※ | 令3章8節 | g) 開口部補強配筋確認(参考：RC規準等) | [7 empty] | ※ | 令3章8節 | g) 開口部補強配筋確認(参考：RC規準等) |  |  | A |  | A
|  |  | ※ | 令3章8節 | h) 階段部配筋と補強筋確認 (参考：配筋指針「階段」等) | [7 empty] | ※ | 令3章8節 | h) 階段部配筋と補強筋確認 (参考：配筋指針「階段」等) |  |  | A |  | A
| ⑥壁 | 壁筋 | ※ | 令78の2 | a) 壁厚、鉄筋の経、ピッチ、位置(土圧壁主筋・ 階段受け筋)の確認 | [5 empty] | ⑥壁 | 壁筋 | ※ | 令78の2 | a) 壁厚、鉄筋の経、ピッチ、位置(土圧壁主筋・ 階段受け筋)の確認 |  |  | A+B |  | A+B
|  | 定着・重ね継手 | ※ | 令73 | b) 定着確認(はり、柱、スラブ、壁定着) (参考：JASS5及び配筋指針「壁筋の定着」等) | [6 empty] | 定着・重ね継手 | ※ | 令73 | b) 定着確認(はり、柱、スラブ、壁定着) (参考：JASS5及び配筋指針「壁筋の定着」等) |  |  | A+B |  | A+B
|  |  |  | 令78の2 | [9 empty] | 令78の2
|  |  | ※ | 令73 | c) 重ね継手の位置と長さの確認(参考：JASS5 及び配筋指針「壁筋の継手の位置」等) | [7 empty] | ※ | 令73 | c) 重ね継手の位置と長さの確認(参考：JASS5 及び配筋指針「壁筋の継手の位置」等) |  |  | A+B |  | A+B
|  |  |  | 令78の2 | [9 empty] | 令78の2
|  | 補強筋等 | ※ | 令78の2 | d) 開口補強配筋確認 (参考：配筋指針「壁開口補強」等) | [6 empty] | 補強筋等 | ※ | 令78の2 | d) 開口補強配筋確認 (参考：配筋指針「壁開口補強」等) |  |  | A |  | A
|  |  | ※ | 令3章8節 | e) スリット(完全、部分)の位置、形状及び配筋 確認 (参考：構造規定「スリットの配置及び詳 細」等) | [7 empty] | ※ | 令3章8節 | e) スリット(完全、部分)の位置、形状及び配筋 確認 (参考：構造規定「スリットの配置及び詳 細」等) |  |  | A |  | A
| ⑦その他 | 設備配管等 |  |  | a) 設備配管(CD管等)の配置確認 | [5 empty] | ⑦その他 | 設備配管等 |  |  | a) 設備配管(CD管等)の配置確認 |  |  | A |  | A
|  | ガス圧接継手 | ※ | 令73 | b) 圧接部の長さ及び膨らみの直径、圧接面のず れ、鉄筋中心軸の偏心量の確認 | [6 empty] | ガス圧接継手 | ※ | 令73 | b) 圧接部の長さ及び膨らみの直径、圧接面のず れ、鉄筋中心軸の偏心量の確認 |  |  | B |  | B+F
|  |  |  | 告1463 | [9 empty] | 告1463
|  |  | ※ | 令73 | c) 圧接部の検査(引張試験、超音波探傷試験等) の検査箇所、検査率、合格率等の確認 (参考：JASS5「ガス圧接継手」等) | [7 empty] | ※ | 令73 | c) 圧接部の検査(引張試験、超音波探傷試験等) の検査箇所、検査率、合格率等の確認 (参考：JASS5「ガス圧接継手」等) |  |  | A+E |  | A+E+F
|  | 特殊鉄筋継手 |  |  | d) 認定、評定工法の仕様及び継手性能の確認 | [6 empty] | 特殊鉄筋継手 |  |  | d) 認定、評定工法の仕様及び継手性能の確認 |  |  | A |  | A
|  |  | ※ | 告1463 | e) 認定、評定品以外の場合のモルタル、グラウ ト材又はトルク確認 | [7 empty] | ※ | 告1463 | e) 認定、評定品以外の場合のモルタル、グラウ ト材又はトルク確認 |  |  | A+B |  | A+B
|  | 型枠及び既存打設部分状況確認 | ※ | 令37 | f) 型枠及び支柱の締付け、清掃状況確認 (参考：JASS5「型枠の検査」等) | [6 empty] | 型枠及び既存打設部分状況確認 | ※ | 令37 | f) 型枠及び支柱の締付け、清掃状況確認 (参考：JASS5「型枠の検査」等) |  |  | A |  | A
|  |  |  | 令79 | [9 empty] | 令79
|  |  | ※ | 令37 | g) ジャンカ処理、型枠等木片撤去補修確認 (参考：JASS5「不具合とその修理方法の例」等) | [7 empty] | ※ | 令37 | g) ジャンカ処理、型枠等木片撤去補修確認 (参考：JASS5「不具合とその修理方法の例」等) |  |  | A |  | A
|  |  |  | 令79 | [9 empty] | 令79
|  |  | ※ | 令3章8節 | h) 基礎、柱、はり、床板、壁の躯体寸法の確認 | [7 empty] | ※ | 令3章8節 | h) 基礎、柱、はり、床板、壁の躯体寸法の確認 |  |  | A+B |  | A+B+F
|  |  | ※ | 令76 | i) 型枠支柱存置期間の確認 | [7 empty] | ※ | 令76 | i) 型枠支柱存置期間の確認 |  |  | A |  | A
|  |  | ※ | 令75 | j) コンクリート打設後の養生 (参考：JASS5「養生」等) | [7 empty] | ※ | 令75 | j) コンクリート打設後の養生 (参考：JASS5「養生」等) |  |  | A |  | A
|  |  |  | 令76 | [9 empty] | 令76
|  |  | ※ | 令72 | k) コンクリートの調合及び圧縮強度の確認 (参考：JASS5「養生」等) | [7 empty] | ※ | 令72 | k) コンクリートの調合及び圧縮強度の確認 (参考：JASS5「養生」等) |  |  | C |  | C
|  |  |  | 令74 | [9 empty] | 令74
|  | EXP.Jの確認 | ※ | 令36の4 | l) 位置及び間隔の確認 | [6 empty] | EXP.Jの確認 | ※ | 令36の4 | l) 位置及び間隔の確認 |  |  | A+B |  | A+B
|  | PCaの品質・強度確認等 | ※ | 令3章6節 | m) コンクリートの調合及び圧縮強度の確認 (参考：JASS5等) | [6 empty] | PCaの品質・強度確認等 | ※ | 令3章6節 | m) コンクリートの調合及び圧縮強度の確認 (参考：JASS5等) |  |  | A+B+C |  | A+B+C+F
[5 empty] | n) 鉄筋の配筋確認 | [9 empty] | n) 鉄筋の配筋確認
[5 empty] | o) かぶり厚さ等の確認(告示1372号) | [9 empty] | o) かぶり厚さ等の確認(告示1372号)
[5 empty] | p) 寸法精度の確認 | [9 empty] | p) 寸法精度の確認
[5 empty] | q) 接合及び緊結の確認等 | [9 empty] | q) 接合及び緊結の確認等
[5 empty] | r) 製品検査結果(寸法精度、打ち込み欠陥等) | [9 empty] | r) 製品検査結果(寸法精度、打ち込み欠陥等)
[5 empty] | s) 建方後の部材についての構造上支障のあるひ び割れ等の欠陥の有無 | [9 empty] | s) 建方後の部材についての構造上支障のあるひ び割れ等の欠陥の有無
|  | プレストレストコンクリートの定着及び材料等の確認 | ※ | 令80の2等 | t) プレストレストコンクリートの定着方法の確 認、圧着面のモルタル強度等(告示1320号) | [6 empty] | プレストレストコンクリートの定着及び材料等の確認 | ※ | 令80の2等 | t) プレストレストコンクリートの定着方法の確 認、圧着面のモルタル強度等(告示1320号) |  |  | A+B+C |  | A+B+C+F
[5 empty] | u) プレストレストコンクリートの緊張材料強度の確認 | [9 empty] | u) プレストレストコンクリートの緊張材料強度の確認
[5 empty] | (告示1320号) | [9 empty] | (告示1320号)
[5 empty] | v) プレストレスト導入時のPC強度の確認 | [9 empty] | v) プレストレスト導入時のPC強度の確認
[5 empty] | w) プレストレスト導入張力の確認 | [9 empty] | w) プレストレスト導入張力の確認
(注意) 確認方法 |  |  | A:工事現場で目視確認したもの | [6 empty] | (注意) 確認方法 |  |  | A:工事現場で目視確認したもの
|  |  | B:工事現場で検査機器を用いて計測検査したもの | [9 empty] | B:工事現場で検査機器を用いて計測検査したもの
|  |  | C:報告書により確認したもの | [9 empty] | C:報告書により確認したもの
|  |  | D:工場等で検査機器を用いて計測試験し、その結果を工事監理者又は工事施工者が確認したもの | [9 empty] | D:工場等で検査機器を用いて計測試験し、その結果を工事監理者又は工事施工者が確認したもの
|  |  | E:第三者機関等が検査機器を用いて計測試験し、その結果を工事監理者又は工事施工者が確認したもの | [9 empty] | E:第三者機関等が検査機器を用いて計測試験し、その結果を工事監理者又は工事施工者が確認したもの
|  |  | F:工事監理者(構造担当者:会社名 |  |  | 氏名 |  | が直接確認したもの |  |  |  |  | F:工事監理者(構造担当者:会社名 |  |  | 東京設計 | 氏名 | 山野光男 |  |  | が直接確認したもの
|  |  | 工事監理者及び工事施工者がAからFまでの確認方法を参照に記入する。また、配筋工事等の重要 項目については、工事監理組織図に記載されている構造担当者が直接確認したものは、「＋F」 (記入例 A＋F，B＋F，C＋F)と記入する。 | [9 empty] | 工事監理者及び工事施工者がAからFまでの確認方法を参照に記入する。また、配筋工事等の重要 項目については、工事監理組織図に記載されている構造担当者が直接確認したものは、「＋F」 (記入例 A＋F，B＋F，C＋F)と記入する。
[8 empty] | (日本産業規格A列4番) | [12 empty] | (日本産業規格A列4番)
こちらは参考例です